## Sheet1
Projekttagebuch Team 18
Datum	Beginn	Ende	Dauer	wer hat teilgenommen?					Einzelzeit					Dauer gesamt	Beschreibung
				Anna	Leo	Leon	Lucas	Manu	Anna	Leo	Leon	Lucas	Manu

30.11.21	12:00	13:00	01:00	x	x	x		x	01:00	01:00	01:00		01:00	04:00	Erstes treffen, Orga
30.11.21	15:00	16:00	01:00	x	x	x		x	01:00	01:00	01:00		01:00	04:00	Meilenstein1 zusammen anfangen
4.12.21	14:00	16:15	02:15				x					02:15		02:15	Fachwissen definieren
5.12.21	09:00	11:00	02:00		x					02:00				02:00	Korrektur Pflichtenheft
5.12.21	22:00	23:20	01:20			x					01:20			01:20	verschiedene Bugs im Projekt gefixt
6.12.21	13:30	17:00	03:30	x				x	03:30				03:30	07:00	User Guide für Messe
6.12.21	18:10	21:10	03:00			x					03:00			03:00	Hauswahl Screen angelegt
6.12.21	18:00	19:00	01:00	x					01:00					01:00	Fachwissen fertigstellen
6.12.21	21:00	22:15	01:15	x				x	01:15				01:15	02:30	Sequenz,Zustandsdiagramme
6.12.21	22:30	00:00	01:30			x					01:30			01:30	Fertigstellen des zweiten Meilensteines
7.12.21	10:10	12:30	02:20		x		x	x		02:20		02:20	02:20	07:00	Aufgabe 1 Meilenstein 3
7.12.21	19:30	21:15	01:45			x	x				01:45	01:45		03:30	Fertigstellen des Pflichtenheftes
8.12.21	12:00	14:30	02:30		x					02:30				02:30	Anwendungsfalldiagramm
8.12.21	16:00	16:30	00:30		x					00:30				00:30	Klassendiagramm anfangen
14.12.21	12:00	13:40	01:40	x	x	x	x	x	01:40	01:40	01:40	01:40	01:40	08:20	Klassendiagramm fertigstellen
18.12.21	15:00	16:20	01:20				x		02:45	02:45	02:45	02:45	02:45	13:45	Fertigstellen des dritten Meilensteines Meilensteines
21.12.21	12:00	13:30	01:30	x	x	x	x	x	01:30	01:30	01:30	01:30	01:30	07:30	Dialog für Map Größe angelegt, Sprites für Tiles herausgesucht
21.12.21	13:30	14:00	00:30				x					00:30		00:30	refactoring
4.1.22	14:00	15:30	01:30	x	x	x	x		01:30	01:30	01:30	01:30		06:00	Hauswahl Screen zeigt automatisch Häuser mit Characteren an
11.1.22	12:00	13:30	01:30	x	x	x	x	x	01:30	01:30	01:30	01:30	01:30	07:30	Sprites, Städte bauen, redesign
18.1.22	12:00	14:45	02:45	x	x	x	x	x	02:45	02:45	02:45	02:45	02:45	13:45	Fachwissen definieren
8.2.22	09:00	10:30	01:30	x	x	x	x	x	01:30	01:30	01:30	01:30	01:30	07:30	Bugs
20.4.22	14:30	16:30	02:00	x	x	x	x	x	02:00	02:00	02:00	02:00	02:00	10:00	GameMap visuell darstellen
22.4.22	13:00	15:00	02:00	x	x	x	x	x	02:00	02:00	02:00	02:00	02:00	10:00	Hauswahl, JSON Messages für Heliport
25.4.22	10:00	11:00	01:00	x					01:00					01:00	Client Aktionen und Movement implementiert, Sprites erstellen, Editor aktualisiert, Planung der KI
25.4.22	11:00	12:45	01:45					x					01:45	01:45	Anforderungen definieren
25.4.22	20:00	21:00	01:00		x					01:00				01:00	Erstellen der Kontextanalyse
11.5.22	16:30	17:30	01:00			x					01:00			01:00	Domänenmodell digitalisieren
13.5.22	11:00	14:00	03:00	x				x	03:00				03:00	06:00	Anforderungen definieren
13.5.22	17:00	18:00	01:00	x					01:00					01:00	Anforderungen definieren
13.5.22	22:30	00:00	01:30			x					01:30			01:30	Zusammentragen unserer Ergebnisse
15.5.22	16:00	20:00	04:00		x					04:00				04:00	Anforderungen überarbeiten
16.5.22	12:00	16:00	04:00	x				x	04:00				04:00	08:00	In Latex zusammentragen
17.5.22	09:00	14:30	05:30		x					05:30				05:30	Letzte Feinschliffe am Meilenstien
19.5.22	14:00	20:00	06:00		x					06:00				06:00	Digitalisierung Use-Case-Diagram
19.5.22	16:00	19:00	03:00	x		x		x	03:00		03:00		03:00	09:00	Digitalisierung Sequenz- und Zustandsdiagramme
23.5.22	10:00	13:20	03:20	x				x	03:20				01:45	06:40	Korrektur Pflichtenheft und Deckblatt
24.05.2022	08:30	10:30	02:00				x					02:00		02:00	Komponentendiagramm
27.05.2022	18:00	20:00	02:00			x					02:00			02:00	Einarbeitung Godot (kleinere Spielereien am Prototyp)
29.05.2022	20:00	22:00	02:00				x					02:00		02:00	Startbildschirm erstellt
30.05.2022	10:00	15:30	05:30			x	x				05:30	05:30		11:00	Json Handling auf dem Startbildschirm
30.5.22	10:00	18:00	08:00		x					08:00				08:00	Json Handling nochmal (leider…), aber auch validate und Mapsize wird verwendet
30.5.22	14:30	15:30	01:00	x					01:00					01:00	Json darstellen, refac fixxen und merge conflicts auflösen
31.5.22	13:00:00	16:00:00	03:00		x	x	x	x		03:00	03:00	03:00	03:00	12:00	Sprites und Debuggig versuch
01.06.22	12:00:00	14:00:00	02:00				x					02:00		02:00	Kleinere Fixes am Editor für Messe
13.06.2022	14:00	15:00	01:00			x					01:00			01:00	JSON Serialisieren + Messe vorbereiten + Pflichtenheft cover + diverses
21.6.22	11:00	12:00	01:00	x				x	01:00				01:00	02:00	Vorbereitungen Messe
22.6.22	14:00	16:00	02:00			x					02:00			02:00	Finishing Editor
22.06.22	19:00:00	20:00:00	01:00				x					01:00		01:00	Server testweise kompilieren und starten
23.6.22	14:00	16:00	02:00			x					02:00			02:00	Kommentieren, Bug Fixes, Editor Testen, UI überarbeiten, Musik hinzufügen
24.6.22	13:00	16:00	03:00			x					03:00			03:00	Client Projekt angelegt
24.06.22	14:00:00	18:00:00	04:00				x					04:00		04:00	Server testen und Standard prüfen
25.6.22	10:00	13:00	03:00	x					03:00					03:00	Hauswahl Screen
25.06.22	18:00:00	21:00:00	03:00		x					03:00				03:00	WebSocket aufbauen + Message parsen
28.6.22	17:00	22:00	05:00	x	x	x	x		05:00	05:00	05:00	05:00		20:00	WebSocket aufbauen + Message parsen
28.06.22	21:00:00	23:00:00	02:00				x					02:00		02:00	KI-Angefangen, Client bis auf Heli, Nervenzusammenbruch, SPINTOWIN
29.6.22	12:00	16:00	04:00	x				x	04:00				04:00	08:00	GameScreen
29.06.22	12:00:00	16:00:00	04:00				x					04:00		04:00	Server: Heli Flugroute auf Sandsturmkollision prüfen
30.06.22	17:00:00	23:00:00	06:00	x	x	x	x	x	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	Server Standard anpassen und Sprites überarbeiten
01.07.22	11:00:00	16:00:00	05:00		x	x	x			05:00	05:00	05:00		15:00	NetCom Klassen erstellt
29.06.22	20:00	23:00	03:00	x					03:00					03:00	Charaktere auswählbar gemacht, GameStats anzeigen
01.07.22	11:00	14:00	03:00	x					03:00					03:00	Bugs und kleine Veränderungen am UI
02.07.22	10:00	14:00	04:00	x	x	x			04:00	04:00	04:00			12:00	Client Bugs gefixt, KI
04.07.22	10:00	16:00	06:00	x				x	06:00				06:00	12:00	Client Bugs gefixt, pause Screen
04.07.22	16:00	23:59	07:59	x	x	x	x	x	07:59	07:59	07:59	07:59	07:59	15:55	Fertigstellung
05.07.22	00:01	03:00	02:59	x	x	x	x	x	02:59	02:59	02:59	02:59	02:59	14:55	Fertigstellung
			00:00					00:00
			00:00					00:00
			00:00					00:00

Gesamt:					87:13:00	87:58:00	81:43:00	76:28:00	69:13:00	404:10:00

HOW TO:
blau: Zeiten eintragen
lila: abhaken, wer vom Team dabei war
grün: Beschreibung, was gemacht wurde

alles sonst wird automatisch berechnet